## Données Colis
| Données Techniques |  |  |  | Données Tactiques |  |  | Données planning
Désignation | Longueur (x) | Largeur (y) | Hauteur (z) | Type | Zone imposée | Zone interdite | Zone préférée | Arrivée | Départ | Date hauteur intermédaire |  | Date hauteur finale
Bloc 1 | 34.815 | 41.436 | 9.22 | C |  |  |  | 2023-09-13 | 2023-12-09 | 2023-10-16 | 4.61 | 2023-10-15
Bloc 2 | 22.98 | 30.25 | 8.7 | C |  |  |  | 2023-10-28 | 2023-12-22 | 2023-11-15 | 4.35 | 2023-11-15
Bloc 3 | 39.6 | 47.4 | 12.75 | B |  |  |  | 2023-09-27 | 2023-12-17 | 2023-09-29 | 6.375 | 2023-10-15
Bloc 4 | 15.8 | 47.4 | 12.75 | A |  |  |  | 2023-10-07 | 2024-01-07 | 2023-10-11 | 6.375 | 2023-10-27
Bloc 5 | 39.6 | 47.4 | 12.75 | A |  |  |  | 2023-10-27 | 2024-01-14 | 2023-10-29 | 6.375 | 2023-12-08
Bloc 6 | 27.215 | 47.4 | 13.42 | D |  |  |  | 2023-11-04 | 2024-01-21 | 2023-11-08 | 6.71 | 2023-12-01
Bloc 7 | 34.08 | 47.4 | 13.42 | A |  |  |  | 2023-12-09 | 2024-02-10 | 2023-12-13 | 6.71 | 2024-01-11
Bloc 8 | 35.4 | 47.4 | 12.75 | C |  |  |  | 2023-09-30 | 2024-01-03 | 2023-10-04 | 6.375 | 2023-11-02
Bloc 9 | 23.51 | 28.8 | 7.45 | B |  |  |  | 2023-10-13 | 2023-12-10 | 2023-10-15 | 3.725 | 2023-10-26
Bloc 10 | 23.51 | 15.975 | 7.45 | A |  |  |  | 2023-10-06 | 2023-12-13 | 2023-10-08 | 3.725 | 2023-10-19
Bloc 11 | 11.466 | 43 | 9.22 | D |  |  |  | 2023-10-06 | 2023-12-21 | 2023-10-08 | 4.61 | 2023-10-26
Bloc 12 | 15.5 | 43 | 9.22 | C |  |  |  | 2023-10-04 | 2024-01-04 | 2023-10-06 | 4.61 | 2023-10-22
Bloc 13 | 15.5 | 42.996 | 9.22 | A |  |  |  | 2023-11-02 | 2024-01-13 | 2023-11-04 | 4.61 | 2023-12-02
Bloc 14 | 27.73 | 40.699 | 10.8 | B |  |  |  | 2023-12-20 | 2024-02-14 | 2023-12-22 | 5.4 | 2024-01-14
Bloc 15 | 35.6 | 43 | 4.6 | A |  |  |  | 2023-12-15 | 2024-01-12 | 2023-12-17 | 4.6 | 2023-12-17
Bloc 16 | 35.6 | 47.4 | 9.92 | D |  |  |  | 2023-10-19 | 2024-01-19 | 2023-10-21 | 4.96 | 2023-11-08
Bloc 17 | 19.8 | 47.4 | 12.75 | A |  |  |  | 2023-12-14 | 2024-02-15 | 2023-12-16 | 6.375 | 2024-01-11
Bloc 18 | 18.866 | 49.56 | 12.75 | C |  |  |  | 2023-12-08 | 2024-02-22 | 2023-12-10 | 6.375 | 2024-01-27
Bloc 19 | 27.3 | 43 | 9.08 | A |  |  |  | 2024-01-11 | 2024-03-08 | 2024-01-13 | 4.54 | 2024-01-27
Bloc 20 | 35.6 | 41.09 | 12.43 | A |  |  |  | 2024-01-03 | 2024-03-10 | 2024-01-05 | 6.215 | 2024-01-21
Bloc 21 | 38.666 | 43 | 12.43 | C |  |  |  | 2024-01-13 | 2024-03-17 | 2024-01-17 | 6.215 | 2024-02-03
Bloc 22 | 27.2 | 50 | 16.5 | A |  |  |  | 2024-01-04 | 2024-04-08 | 2024-01-06 | 8.25 | 2024-01-28
Bloc 23 | 35.6 | 43.07 | 11.07 | B |  |  |  | 2024-02-23 | 2024-05-10 | 2024-02-25 | 5.535 | 2024-03-16
Bloc 24 | 38.666 | 42.25 | 11.07 | B |  |  |  | 2024-03-08 | 2024-05-18 | 2024-03-10 | 5.535 | 2024-03-28
Bloc 25 | 26 | 42 | 14.27 | B |  |  |  | 2024-01-25 | 2024-04-15 | 2024-01-27 | 7.135 | 2024-02-18
Bloc 26 | 35.9 | 42.946 | 20.105 | A |  |  |  | 2024-02-11 | 2024-05-03 | 2024-02-15 | 10.0525 | 2024-05-03
Bloc 27 | 35.9 | 42.946 | 20.105 | A |  |  |  | 2024-05-02 | 2024-06-01 | 2024-05-02 | 10.0525 | 2024-05-10
Bloc 28 | 38.666 | 42.146 | 18.63 | A |  |  |  | 2024-03-11 | 2024-04-19 | 2024-03-15 | 9.315 | 2024-04-13
Bloc 29 | 38.666 | 42.146 | 18.63 | A |  |  |  | 2024-04-15 | 2024-05-03
Bloc 30 | 38.666 | 42.146 | 18.63 | A |  |  |  | 2024-05-02 | 2024-06-09
Bloc 31 | 37.74 | 22.862 | 12.05 | A |  |  |  | 2023-10-04 | 2023-12-01
Bloc 32 | 37.8 | 41.54 | 17.45 | B |  |  |  | 2024-01-20 | 2024-03-30 | 2024-01-24 | 8.725 | 2024-02-22
Bloc 33 | 39.6 | 43 | 12.43 | C |  |  |  | 2023-12-02 | 2024-02-16 | 2023-12-06 | 6.215 | 2023-12-23
Bloc 34 | 51.2 | 41.09 | 12.43 | B |  |  |  | 2023-11-25 | 2024-02-09 | 2023-11-29 | 6.215 | 2023-12-15
Bloc 35 | 39.6 | 41.09 | 12.43 | B |  |  |  | 2024-01-05 | 2024-03-07 | 2024-01-07 | 6.215 | 2024-01-25
Bloc 36 | 35.6 | 43 | 12.43 | A |  |  |  | 2024-02-04 | 2024-04-11 | 2024-02-08 | 6.215 | 2024-02-25
Bloc 37 | 41.655 | 43 | 12.43 | A |  |  |  | 2024-01-31 | 2024-04-25 | 2024-02-02 | 6.215 | 2024-02-21
Bloc 38 | 39.6 | 49.275 | 11.07 | A |  |  |  | 2024-02-10 | 2024-05-03 | 2024-02-14 | 5.535 | 2024-03-02
Bloc 39 | 51.2 | 47.86 | 14.27 | B |  |  |  | 2024-01-20 | 2024-04-27 | 2024-01-24 | 7.135 | 2024-02-15
Bloc 40 | 39.6 | 46.74 | 20.92 | D |  |  |  | 2024-01-31 | 2024-05-03 | 2024-02-02 | 10.46 | 2024-03-02
Bloc 41 | 35.6 | 41.09 | 11.07 | A |  |  |  | 2024-03-18 | 2024-05-03 | 2024-03-22 | 5.535 | 2024-04-07
Bloc 42 | 35.6 | 41.09 | 11.07 | B |  |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-17
Bloc 43 | 33.634 | 50.9 | 11.07 | B |  |  |  | 2024-03-11 | 2024-05-02 | 2024-03-15 | 5.535 | 2024-03-31
Bloc 44 | 33.634 | 50.9 | 11.07 | A |  |  |  | 2024-04-29 | 2024-06-09
Bloc 45 | 36.2 | 49.275 | 26 | A |  |  |  | 2024-01-17 | 2024-05-23 | 2024-01-19 | 13 | 2024-03-31
Bloc 46 | 35.6 | 41.09 | 25.27 | A |  |  |  | 2024-02-24 | 2024-06-08 | 2024-02-28 | 12.635 | 2024-04-15
Bloc 47 | 27.474 | 41.09 | 9.6 | A |  |  |  | 2024-04-07 | 2024-05-20 | 2024-04-11 | 4.8 | 2024-04-22
Bloc 48 | 27.474 | 41.09 | 9.6 | A |  |  |  | 2024-05-18 | 2024-06-15
Bloc 49 | 20 | 20 | 12.3 | A |  |  |  | 2023-11-23 | 2024-01-04
Bloc 50 | 30 | 21 | 16.2 | B |  |  |  | 2024-04-13 | 2024-05-11
Bloc 51 | 20 | 10 | 7.3 | A |  |  |  | 2023-12-21 | 2024-01-25
Bloc 52 | 20 | 10 | 8 | A |  |  |  | 2023-12-14 | 2024-01-18
Bloc 53 | 11 | 41.62 | 22.5 | A |  |  |  | 2024-03-23 | 2024-08-29 | 2024-03-26 | 11.25 | 2024-07-25
Bloc 54 | 11 | 43 | 13.5 | A |  |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-15
Bloc 55 | 11 | 49.275 | 22.8 | A |  |  |  | 2024-04-26 | 2024-06-02 | 2024-04-30 | 11.4 | 2024-05-18
Bloc 56 | 3 | 47.4 | 18.7 | A |  |  |  | 2024-02-07 | 2024-02-09
Bloc 57 | 15.86 | 11.23 | 3.3 | D |  |  |  | 2023-09-10 | 2023-09-17
Bloc 58 | 15.86 | 11.35 | 3.3 | C |  |  |  | 2023-09-10 | 2023-09-24
Bloc 59 | 18 | 49.275 | 23.8 | A |  |  |  | 2024-04-26 | 2024-08-02 | 2024-04-30 | 11.9 | 2024-07-15
Bloc 60 | 18 | 47.86 | 32.1 | B |  |  |  | 2024-04-20 | 2024-10-26 | 2024-05-03 | 16.05 | 2024-08-20
Bloc 61 | 7.8 | 5.85 | 3.3 | A |  |  |  | 2024-05-23 | 2024-05-30
Bloc 62 | 7.8 | 5.85 | 3.3 | B |  |  |  | 2024-05-23 | 2024-06-07
Bloc 63 | 18.88 | 27.41 | 14.25 | B |  |  |  | 2023-08-17 | 2023-12-09 | 2023-08-19 | 7.125 | 2023-09-17
Bloc 64 | 20.4 | 20.5 | 11.25 | B |  |  |  | 2023-10-25 | 2023-12-02 | 2023-10-27 | 5.625 | 2023-11-09
Bloc 65 | 34.705 | 27.7 | 15.1 | C |  |  |  | 2023-12-09 | 2024-02-01 | 2023-12-13 | 7.55 | 2024-01-03
Bloc 66 | 16.63 | 27.6 | 7.5 | A |  |  |  | 2023-09-23 | 2023-12-17 | 2023-09-27 | 3.75 | 2023-10-04
Bloc 67 | 42.34 | 18.9 | 7.5 | B |  |  |  | 2023-09-02 | 2024-01-14 | 2023-09-06 | 3.75 | 2023-10-05
Bloc 68 | 35.6 | 27.6 | 7.5 | C |  |  |  | 2023-09-15 | 2023-12-14 | 2023-09-17 | 3.75 | 2023-10-18
Bloc 69 | 18.04 | 27.6 | 12.7 | A |  |  |  | 2023-10-15 | 2024-01-10 | 2023-10-19 | 6.35 | 2023-11-09
Bloc 70 | 27.27 | 27.6 | 12.7 | B |  |  |  | 2023-12-10 | 2024-01-17 | 2023-12-14 | 6.35 | 2023-12-14
Bloc 71 | 37.85 | 27.6 | 9.75 | C |  |  |  | 2023-09-01 | 2024-01-03 | 2023-09-03 | 4.875 | 2023-09-28
Bloc 72 | 15.8 | 27.6 | 9.5 | C |  |  |  | 2023-12-09 | 2024-01-21 | 2023-12-08 | 4.75 | 2023-12-23
Bloc 73 | 29.51 | 27.6 | 9.5 | B |  |  |  | 2024-01-28 | 2024-02-15 | 2023-11-16 | 4.75 | 2023-12-02
Bloc 74 | 34.725 | 44 | 24.3 | C |  |  |  | 2023-09-22 | 2024-01-27 | 2023-09-24 | 12.15 | 2023-10-26
Bloc 75 | 69 | 27.6 | 15.4 | A |  |  |  | 2023-10-06 | 2024-02-21 | 2023-10-08 | 7.7 | 2023-11-25
Bloc 76 | 25 | 12 | 3 | B |  |  |  | 2023-08-16 | 2024-01-27
Bloc 77 | 20 | 27 | 5 | B |  |  |  | 2023-08-20 | 2023-09-17
Bloc 78 | 10 | 27.41 | 2 | C |  |  |  | 2023-09-10 | 2023-12-09
Bloc 79 | 22 | 27.6 | 8 | A |  |  |  | 2024-02-02 | 2024-03-07
Bloc 80 | 20 | 10 | 12.3 | A |  |  |  | 2024-02-14 | 2024-03-04
Bloc 81 | 10 | 27.6 | 4 | D |  |  |  | 2023-10-19 | 2024-01-17
Bloc 82 | 6 | 10 | 7 | C |  |  |  | 2023-12-22 | 2024-01-13
Bloc 83 | 5 | 27.6 | 5.6 | B |  |  |  | 2023-09-01 | 2024-01-03
Bloc 84 | 5 | 27.6 | 7 | A |  |  |  | 2023-09-22 | 2024-01-04
Bloc 85 | 25 | 3 | 3 | B |  |  |  | 2024-05-02 | 2024-06-10
Bloc 86 | 25 | 7 | 5 | A |  |  |  | 2023-10-11 | 2023-10-15
Bloc 87 | 11.44 | 22.2 | 8.5 | D |  |  |  | 2024-05-10 | 2024-07-05 | 2024-05-12 | 4.25 | 2024-05-24
Bloc 88 | 35.16 | 39 | 12.25 | C |  |  |  | 2024-04-15 | 2024-07-08 | 2024-04-20 | 6.125 | 2024-05-10
Bloc 89 | 35.415 | 39 | 12.25 | D |  |  |  | 2024-04-13 | 2024-07-04 | 2024-04-15 | 6.125 | 2024-05-23
Bloc 90 | 34.135 | 39 | 12.25 | A |  |  |  | 2024-03-10 | 2024-07-07 | 2024-03-14 | 6.125 | 2024-03-31
Bloc 91 | 35.53 | 39 | 12.25 | A |  |  |  | 2024-04-22 | 2024-07-20 | 2024-04-26 | 6.125 | 2024-06-17
Bloc 92 | 32.59 | 38.86 | 12.25 | C |  |  |  | 2024-05-23 | 2024-08-17 | 2024-05-25 | 6.125 | 2024-07-07
Bloc 93 | 19.59 | 39 | 7.4 | D |  |  |  | 2024-03-14 | 2024-07-01 | 2024-03-16 | 3.7 | 2024-04-06
Bloc 94 | 15.46 | 39 | 11.3 | A |  |  |  | 2024-04-22 | 2024-07-07 | 2024-04-26 | 5.65 | 2024-05-18
Bloc 95 | 14.3 | 18.6 | 11.3 | A |  |  |  | 2024-04-22 | 2024-07-04 | 2024-04-26 | 5.65 | 2024-05-18
Bloc 96 | 29.5 | 39 | 11.3 | A |  |  |  | 2024-06-24 | 2024-07-21
Bloc 97 | 29.5 | 39 | 10.7 | A |  |  |  | 2024-06-24 | 2024-08-18 | 2024-07-01 | 5.35 | 2024-07-01
Bloc 98 | 35.44 | 39 | 13.35 | A |  |  |  | 2024-05-17 | 2024-09-06 | 2024-05-19 | 6.675 | 2024-06-09
Bloc 99 | 49.84 | 39 | 9.45 | B |  |  |  | 2024-07-05 | 2024-09-13 | 2024-07-07 | 4.725 | 2024-07-20
Bloc 100 | 35.45 | 39 | 3.5 | A |  |  |  | 2024-08-19 | 2024-09-21 | 2024-08-23 | 1.75 | 2024-08-23
Bloc 101 | 35.44 | 30.7 | 15.3 | C |  |  |  | 2024-06-08 | 2024-09-21 | 2024-06-10 | 7.65 | 2024-08-19
Bloc 102 | 49.84 | 28.11 | 15.3 | A |  |  |  | 2024-06-27 | 2024-09-27 | 2024-06-29 | 7.65 | 2024-07-22
Bloc 103 | 34.66 | 39 | 13.93 | D |  |  |  | 2024-06-08 | 2024-10-04 | 2024-06-10 | 6.965 | 2024-07-01
Bloc 104 | 35.44 | 36 | 15.45 | A |  |  |  | 2024-05-18 | 2024-09-28 | 2024-05-20 | 7.725 | 2024-07-20
Bloc 105 | 49.84 | 36 | 17.35 | A |  |  |  | 2024-06-30 | 2024-10-25 | 2024-07-04 | 8.675 | 2024-09-12
Bloc 106 | 30.07 | 35.7 | 13.6 | D |  |  |  | 2024-07-21 | 2024-11-03 | 2024-08-16 | 6.8 | 2024-09-07
Bloc 107 | 40.51 | 23.2 | 15.11 | D |  |  |  | 2024-05-03 | 2024-05-23 | 2024-05-05 | 7.555 | 2024-05-22
Bloc 108 | 40.51 | 23.2 | 15.11 | A |  |  |  | 2024-05-22 | 2024-10-05 | 2024-05-22 | 7.555 | 2024-06-22
Bloc 109 | 22.4 | 36 | 9.15 | A |  |  |  | 2024-08-29 | 2024-09-29 | 2024-08-31 | 4.575 | 2024-09-19
Bloc 110 | 19.63 | 16 | 8.5 | A |  |  |  | 2024-06-24 | 2024-07-12
Bloc 111 | 17.51 | 13 | 13.89 | A |  |  |  | 2024-07-13 | 2024-08-25 | 2024-07-18 | 6.945 | 2024-07-21
Bloc 112 | 31.15 | 33.17 | 11 | D |  |  |  | 2024-07-08 | 2024-09-16 | 2024-07-12 | 5.5 | 2024-09-05
Bloc 113 | 31.15 | 33.17 | 11 | A |  |  |  | 2024-09-14 | 2024-10-28
Bloc 114 | 35.16 | 30.7 | 15.3 | C |  |  |  | 2024-05-05 | 2024-08-16 | 2024-05-09 | 7.65 | 2024-06-07
Bloc 115 | 49.82 | 30.42 | 15.3 | D |  |  |  | 2024-04-08 | 2024-07-18 | 2024-04-12 | 7.65 | 2024-05-06
Bloc 116 | 39.5 | 30.7 | 15.3 | A |  |  |  | 2024-05-03 | 2024-08-25 | 2024-05-05 | 7.65 | 2024-06-02
Bloc 117 | 39.5 | 39 | 15.3 | A |  |  |  | 2024-05-11 | 2024-09-01 | 2024-05-13 | 7.65 | 2024-07-08
Bloc 118 | 38.9 | 37.4 | 15.3 | A |  |  |  | 2024-06-24 | 2024-10-19 | 2024-06-28 | 7.65 | 2024-08-29
Bloc 119 | 38.9 | 37.4 | 15.3 | A |  |  |  | 2024-10-17 | 2024-12-08 | 2024-10-21 | 7.65 | 2024-11-15
Bloc 120 | 35.16 | 37.82 | 17.05 | B |  |  |  | 2024-04-08 | 2024-08-25 | 2024-04-12 | 8.525 | 2024-06-07
Bloc 121 | 52.83 | 39.7 | 23.15 | A |  |  |  | 2024-03-28 | 2024-08-22 | 2024-03-30 | 11.575 | 2024-06-20
Bloc 122 | 39.5 | 40 | 18.14 | B |  |  |  | 2024-05-03 | 2024-08-31 | 2024-05-05 | 9.07 | 2024-06-14
Bloc 123 | 19.8 | 36 | 18.14 | A |  |  |  | 2024-05-10 | 2024-09-07 | 2024-05-12 | 9.07 | 2024-07-07
Bloc 124 | 35 | 47.2 | 18.14 | D |  |  |  | 2024-07-07 | 2024-11-15 | 2024-07-11 | 9.07 | 2024-08-31
Bloc 125 | 34.3 | 27.4 | 15 | D |  |  |  | 2024-08-19 | 2024-10-06 | 2024-08-23 | 7.5 | 2024-09-30
Bloc 126 | 45 | 52 | 22 | A |  |  |  | 2024-04-25 | 2024-09-24 | 2024-04-30 | 11 | 2024-08-12
Bloc 127 | 20 | 20 | 12 | C |  |  |  | 2024-03-04 | 2024-04-01
Bloc 128 | 40 | 25 | 5 | B |  |  |  | 2024-07-19 | 2024-08-06
Bloc 129 | 12 | 3.5 | 5.5 | A |  |  |  | 2024-08-25 | 2024-08-31
Bloc 130 | 40 | 16 | 10.6 | A |  |  |  | 2024-09-15 | 2024-09-28
Bloc 131 | 66 | 43 | 21.3 | A |  |  |  | 2024-11-28 | 2025-01-23 | 2024-11-30 | 10.65 | 2024-12-14
Bloc 132 | 8 | 40 | 6 | A |  |  |  | 2024-11-28 | 2024-12-23
Bloc 133 | 11 | 20 | 18 | A |  |  |  | 2024-06-30 | 2024-07-07 | 2024-06-05 | 9 | 2024-06-25
Bloc 134 | 12 | 30 | 11 | A |  |  |  | 2024-06-22 | 2024-08-16
Bloc 135 | 25 | 15 | 14.5 | A |  |  |  | 2024-06-10 | 2024-07-13
Bloc 136 | 25 | 15 | 20 | A |  |  |  | 2024-06-01 | 2024-07-13
Bloc 137 | 12 | 30 | 12 | A |  |  |  | 2024-07-22 | 2024-08-16
Bloc 138 | 40 | 40 | 26.3 | A |  |  |  | 2024-07-22 | 2025-02-16 | 2024-08-15 | 13.15 | 2025-01-15
Bloc 139 | 20 | 40 | 18.5 | A |  |  |  | 2024-09-14 | 2024-12-04
Bloc 140 | 26 | 35 | 24.3 | B |  |  |  | 2024-08-16 | 2024-09-13
Bloc 141 | 15 | 25 | 14 | C |  |  |  | 2024-11-04 | 2024-12-02
Bloc 142 | 34.5 | 28.5 | 10.7 | D |  |  |  | 2024-08-01 | 2025-03-12
Bloc 143 | 34.5 | 28.5 | 10.7 | A |  |  |  | 2024-03-12 | 2024-09-10
Bloc 144 | 38.6 | 25.1 | 13.2 | A |  |  |  | 2024-09-10 | 2025-07-01
Note on H2: Pour Grue = PM historique et PI/II

## Zones
Désignation | Longueur x | Largeur y | Distance inter Bloque | hauteur utile portique
zone 1 | 200 | 100 | 2 | 30
zone 2 | 200 | 50 | 2.5 | 40
zone 3 | 200 | 70 | 1 | 30

## Indisponibilités zones
zone | Début | fin
1 | 2025-01-01 | 2025-12-31
2 | 2024-01-15 | 2024-02-15
2 | 2024-03-15 | 2024-03-30